## Tabel
Bestektitel | Datum
Besteknummer | Versie
Dossiernummer
BIM-toepassingen |  | Project
|  | Studie | Uitvoering
Verzamelen van informatie
Opmeten
Topografische opmeting | Gebruik van klassieke 3D-topografische landmeetkundige gegevens, opgemeten volgens de richtlijnen in de 'Instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie', voor de opbouw van de BIM-modellen. Ook de meetgegevens zelf worden toegevoegd aan het BIM-model.
3D-laser scanning | Gebruik van laserscanning voor de opbouw van de BIM-modellen. Ook de meetgegevens zelf worden toegevoegd aan het BIM-model.
Fotogrammetrie | Gebruik van fotogrammetrie voor de opbouw van de BIM-modellen. Ook de meetgegevens zelf worden toegevoegd aan het BIM-model.
Modelleren
Modelleren van de bestaande toestand | Modelleren van de actuele toestand op basis van bestaande tekeningen of as-builtplannen, opgemeten data en/of andere data (bv. uitgevoerde grondonderzoeken), inclusief een aanduiding van de bron en het niveau van betrouwbaarheid van de informatie. Een overzicht van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens is opgenomen in het bijzonder bestek.
Modelleren van het ontwerpmodel | Modelleren van het BIM-ontwerpmodel doorheen de in het bestek voorziene studiefases, met een geometrische detailgraad (LOG - zie Bijlage 2: Leveringstabel voor de bouwinformatie) en informatieniveau (LOI) zoals gevraagd in het BIM-uitvoeringsplan.
Modelleren van het uitvoeringsmodel | Modelleren van het BIM-uitvoeringsmodel ter voorbereiding van de uitvoering van de werken. In de gevallen dat er al een BIM-ontwerpmodel beschikbaar is, kan dit verder aangepast of aangevuld worden.
Kwantificeren
Bepalen van volumes, oppervlakten, lopende meters of aantallen | Automatisch bepalen van hoeveelheden uit de BIM-modellen (volumes bv. van beton, oppervlakten bv. van verhardingen, lopende meters bv. van boordstenen en aantallen bv. van straatkolken).
Geautomatiseerd afleiden van meetstaten en vorderingsstaten (5D-BIM) | Koppelen van hoeveelheden aan eenheidsprijzen en posten in functie van beschrijvende meetstaat. Om coherentie en nauwkeurigheid te garanderen, worden de hoeveelheden uit de BIM-modellen afgeleid, zie de BIM-toepassing hierboven. Selecteren van deze toepassing resulteert dus altijd in het selecteren van bovenstaande toepassing (Bepalen van volumes, oppervlakten, lopende meters of aantallen).
Organiseren van de ruimte
Evaluatie van de projectsite | Proces waarbij BIM- en/of GIS-tools worden gebruikt om de kenmerken van het bouwterrein en de impact daarvan op het project te evalueren, rekening houdende met o.a. mogelijke verontreinigende stoffen, grondwaterniveau, archeologische vondsten, explosieven, de aanwezigheid van beschermde dieren en planten en/of andere obstakels... Hiervoor worden gegevens uit verschillende beschikbare databronnen toegevoegd aan het BIM-model. Deze evaluatie moet toelaten om o.a. mogelijke risico's maximaal in te schatten, de meest optimale inplanting voor het project te bepalen of bijkomende maatregelen te kunnen voorzien.
Ruimtelijke impactanalyse | Proces waarbij BIM wordt ingezet om een inzicht te krijgen in de inpassing van het project in de omgeving en de impact ervan op de omgeving. Deze evaluatie moet toelaten om deze impact te minimaliseren, o.a. de nodige onteigeningen, de impact op bufferzones en beschermde gebieden...
Organisatie van de bouwplaats tijdens het bouwproces | Proces waarbij BIM wordt gebruikt voor het visualiseren en evalueren van permanente en tijdelijke constructies en/of logistieke voorzieningen op het bouwterrein gedurende het bouwproces met voldoende aandacht voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Deze evaluatie omvat o.a. de globale indeling van het bouwterrein (bv. het bepalen van de locaties waar materiaal gestockeerd zal kunnen worden), mogelijke locaties voor grote bouwmachines die bepalend zijn voor de keuze van een bouwmethode of -systeem... Deze toepassing bevat niet het visualiseren en evalueren van de specifieke logistieke stromen die tijdens het bouwproces zullen plaatsvinden, die aspecten zitten vervat in de toepassing 'Simulatie van logistieke stromen tijdens constructie'.
Assetbeheer | Toevoegen van de eigenaar/beheerder aan de assets in de BIM-modellen om in het geval van meerdere eigenaars/beheerders een duidelijk overzicht te krijgen van welke assets tot welke eigenaar/beheerder behoren. Waar relevant wordt dit uitgebreid met het toevoegen van de eigenaar/beheerder aan gebouwen of installaties in de projectzone of in de omgeving van de projectzone.
Analyse grondverzet | Proces waarbij de BIM-modellen gebruikt worden om het grondverzet doorheen alle fases van het project te berekenen en te simuleren en tot een optimale oplossing te komen.
Analyseren van informatie
Coördineren
3D-clash en issuedetectie | Coherentie en coördinatie van de verschillende BIM-(deel)modellen testen aan de hand van clash- en issuedetecties om o.a. het ontwerp te optimaliseren, conflicten tijdens de bouw en/of exploitatie te vermijden en de werken met voldoende aandacht voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid te kunnen uitvoeren. Welke clashdetecties tussen verschillende objecttypes minimaal moeten uitgevoerd en gerapporteerd worden is terug te vinden in Bijlage 3 van het BIM-uitvoeringsplan.
4D-clash en issuedetectie | Coherentie en coördinatie van de verschillende BIM-(deel)modellen testen binnen elke projectfase en over de verschillende projectfases heen. Dit aan de hand van clash- en issuedetecties om o.a. het ontwerp en de verschillende fases van uitvoering te optimaliseren, conflicten tijdens de bouw en/of exploitatie te vermijden en de werken met voldoende aandacht voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid te kunnen uitvoeren. Welke clashdetecties tussen verschillende objecttypes minimaal moeten uitgevoerd en gerapporteerd worden is terug te vinden in Bijlage 3 van het BIM-uitvoeringsplan. Selecteren van deze toepassing resulteert dus altijd in het selecteren van onderstaande toepassing (Plannen van fasering - 4D-BIM).
Voorspellen
Plannen van fasering (4D-BIM) | Proces waarbij een 4D-BIM-model wordt opgebouwd om o.a. het verloop of de planning van een werf in uitvoering, inclusief de tijdelijke omleidingen, te laten zien, de volgorde van uitvoering te valideren en na te kijken of hierbij geen conflicten ontstaan, de ruimte-impact van tijdelijke werfconstructies te kunnen inschatten... met voldoende aandacht voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid.
Verkeersstudie - finale toestand | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden om de verkeersstromen te simuleren, hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten moeten opnieuw gevisualiseerd worden in of gelinkt worden aan het BIM-model om bv. snel alternatieve ontwerpen ten opzichte van elkaar te kunnen afwegen.
Verkeersstudie - tijdelijke fasen | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden om de verkeersstromen tijdens de verschillende projectfases te simuleren, hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten moeten opnieuw gevisualiseerd worden in of gelinkt worden aan het BIM-model om bv. snel alternatieve ontwerpen ten opzichte van elkaar te kunnen afwegen en de invloed van de tijdelijke fases van de werf op het verkeer te bepalen.
Structurele analyse | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden voor constructieberekeningen (bv. de berekening van stabiliteit van een kunstwerk), hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten van die analyses moeten desgevallend gebruikt worden voor het verder uitwerken en aanpassen van het BIM-model.
Analyse en ontwerp van bouw- & constructiesystemen | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden voor simulaties, ontwerp en analyse van specifieke bouw- of constructiesystemen (bv. bepalen van het type oplegging van een kunstwerk, het type beschoeiing van een bouwput, speciale bekisting, montagesystemen ...), hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten van deze analyses moeten dan desgevallend leiden tot een verdere uitwerking van of aanpassingen aan het BIM-model, optimalisatie van de fasering...
Simulaties van daglicht- en schaduw | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden om daglicht- en schaduwpatronen gedurende het jaar te simuleren (bv. bij een bovengrondse kunstwerk of geluidsschermen), hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten moeten opnieuw gevisualiseerd worden in of gelinkt worden aan het BIM-model.
Simulatie van het kunstlicht | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden om de effecten en efficiëntie van een specifieke verlichtingsinstallatie (bv. op een weg of in een tunnel) te simuleren, hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten moeten opnieuw gevisualiseerd worden in of gelinkt worden aan het BIM-model.
Simulatie van zicht | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden om de visuele impact van een ontwerp te analyseren, zichtanalyses uit te voeren (bv. zichtveldanalyse op een kruispunt waarbij gekeken wordt of de weggebruikers voldoende overzicht over het kruispunt en bochten houden), hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten moeten opnieuw gevisualiseerd worden in of gelinkt worden aan het BIM-model.
Simulatie van het geluid | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden voor een akoestische studie, hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten moeten opnieuw gevisualiseerd worden in of gelinkt worden aan het BIM-model.
Simulatie waterafvoer | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden om de impact van een ontwerp op de waterhuishouding in de projectzone en de ruimere omgeving van de projectzone te simuleren en te dimensioneren, hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten moeten opnieuw gevisualiseerd worden in of gelinkt worden aan het BIM-model. Waterhuishouding slaat op de afstroming en drainage van het oppervlaktewater (bv. onderzoeken waar verzamelpunten ontstaan in het nieuwe terreinmodel en wat de impact van een weg is op de natuurlijke afstroming van een terrein) en validatie van het (ver)nieuw(de) rioleringsstelsel.
Simulatie van de luchtcirculatie | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden voor luchtcirculatiesimulaties (bv. in tunnels en ondergrondse parkings), hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten moeten opnieuw gevisualiseerd worden in of gelinkt worden aan het BIM-model.
Simulatie van de evacuaties | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden voor de simulatie van verschillende evacuatiescenario's, hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten moeten opnieuw gevisualiseerd worden in of gelinkt worden aan het BIM-model.
Simulatie van logistieke stromen tijdens constructie | De gegevens in het BIM-model moeten als basisinformatie gebruikt worden voor het simuleren van de logistieke stromen tijdens de bouwfase (leveringen en afvoer van materiaal, wachtruimte voor vrachtwagens, draai- en keerruimte...), hierbij kan ev. gebruik gemaakt worden van gespecialiseerde software. De resultaten moeten opnieuw gevisualiseerd worden in of gelinkt worden aan het BIM-model.
Communiceren en output genereren
Visualiseren
Ontwerpbeoordeling van varianten via 2D- of 3D-visualisaties | De gegevens in het BIM-model gebruiken om de verschillende ontwerpvarianten te visualiseren met behulp van 2D- of 3D-visualisaties om voor betrokken partijen de varianten inzichtelijker te maken en zo het beslissingstraject te kunnen versnellen.
Ontwerpbeoordeling via het 3D-model | Proces waarbij het BIM-model als basis wordt gebruikt om het ontwerp te reviewen en het ontwerp te valideren tijdens overlegmomenten met projectpartners.
Fotorealistische visualisaties en/of animaties | De gegevens in het BIM-model gebruiken om (gerenderde) fotorealistische visualisaties en/of animaties te maken om het project toegankelijk te maken voor niet-technische stakeholders. Deze visualisaties en/of animaties kunnen de stakeholders helpen om o.a. een juist beeld te vormen van de nieuwe toestand, de noodzakelijke onteigeningen...
Interactieve online kaartapplicatie | De gegevens in het BIM-model gebruiken om een publiek toegankelijke interactieve kaartapplicatie op te maken die de toekomstige situatie visualiseert ten opzichte van de bestaande situatie. De webapplicatie kadert het BIM-model in bestaande geografische gegevens om een fotorealistische indruk van het project in de omgeving te kunnen aanbieden. De applicatie kan op die manier belanghebbenden en geïnteresseerden in de verschillende fases van het project een concreter beeld geven van hoe het project er zal uitzien en zal worden ingeplant in de omgeving.
Virtual walkthrough | Het aanleveren van een of meerdere virtuele wandelingen doorheen het BIM-model om de besluitvorming, controle van de technische vereisten, communicatie... te ondersteunen. Dit kan bv. een video-animatie zijn vanuit het perspectief van een weggebruiker of een reeks van 360° foto's langsheen een vooraf bepaald traject. De gebruiker hoeft zich niet vrij te kunnen positioneren in het model, de gebruiker kan enkel posities innemen waarvoor 360°-beelden beschikbaar zijn of zich verplaatsen langs het traject waarlangs de animatie is opgenomen.
Virtual reality | Op basis van het BIM-model een afgesloten virtuele omgeving maken, waarin het mogelijk is doorheen het project te navigeren, bv. met een VR-bril.
Augmented reality | In een virtuele omgeving het BIM-model combineren met de werkelijke omgeving zodat het mogelijk wordt het project te visualiseren binnen de werkelijke omgeving en doorheen het project te navigeren, waarbij o.a. de beelden van de werkelijke omgeving worden aangepast op basis van de specifieke locatie en oriëntatie van de gebruiker.
Tekenen
Afleiden van 2D-/3D-tekeningen, plannen, snedes... | De gegevens in het BIM-model als basis gebruiken voor het genereren van de gevraagde 2D/3D-tekeningen, doorsnedes, detailplannen...
Documenteren
Lijsten | De gegevens in het BIM-model gebruiken om gevraagde lijsten van objecttypes, materialen, hoeveelheden... te genereren.
Specificaties | De gegevens in het BIM-model gebruiken voor het opstellen van specificaties voor het aanbestedingsdossier en/of de uitvoering van de werken.
Asset informatie | Toevoegen van asset informatie (objecttype, eigenschappen zoals materiaal, type toestel, technische fiches... en relaties) aan het model conform de OTL volgens de geldende richtlijnen rond LOI - Level of Information in het BIM-uitvoeringsplan.
As-built-model | Het BIM-model opbouwen, vervolledigen of aanpassen totdat het BIM-model een accurate weergave is van de as-built-situatie, zowel wat betreft vereiste LOG (Level of Geometry) als LOI (Level of Information).